## 分工表
SPHERIC筹备组分工
|  | 细 节 | 时间节点 | 负责人
前期筹备 | 会议网站 | 刘老师 负责，徐晶协助，_______监督确认 |  | 负责人A：__________________ 负责人B：__________________ 负责人C：徐晶15910672933 负责人D：王天晓18611521112
| 住宿预订 | 王天晓 负责预订，黄灿、王泽坤 提供住宿人员名单、住宿时间（中关新园团体住宿预订需交押金），以及是否接机
| 场地预订 | 王天晓 负责预订，王玉霞 监督确认（17日-20日，若订到机房17日则不需要）
| 餐饮预订 | 王天晓 负责预订（含盖章的自助餐券），王玉霞监督确认
| 嘉宾邀请、信息统计 | ______负责邀请，黄灿、王泽坤 负责统计所有参会人信息（往返交通信息及接送机需求、住宿时间和需求、用餐需求、注册信息及缴费确认），汇编成表
| 会议手册图文内容 | 周吕文、黄灿 负责起草、修改（包括会议介绍、日程安排、人物插页、地图、赞助单位等）；徐晶 负责排版设计，刘老师 审核确认。 | ____前完成初稿，____前完成终稿
| 手册印刷 | 周吕文 之前将终稿发给刘谋斌老师审核； 黄灿 之前请示刘谋斌老师确定印刷数量、确认复印； 徐晶 跟踪制作。会议手册和摘要手册考入优盘。 以上事宜 黄灿 负责，徐晶 协助设计修改。
| 背景板 | 联系中关新园王楠确认背景板尺寸； 联系制作方设计背景板（附赠胸牌设计），中关新园有经常合作的制作方，对比报价，合理选择；黄灿、王泽坤提供素材，徐晶设计 徐晶 之前将制作方样板发给刘谋斌老师审核； 徐晶 之前请示刘谋斌老师确认喷字印刷。 徐晶 之前联系中关新园王楠租借背景板桁架、协助安装事宜； 以上事宜 徐晶 负责，王天晓 协助联系中关新园。 | ________之前到位
| 胸牌 | 按照参会人数及工作人数制作（黄灿、 王泽坤确认名单），留10个空白胸牌备用，王天晓 跟踪制作。胸牌要有SPHERIC和北大标志
| 资料袋 | 王天晓 联系制作资料袋（应含有SPHERIC和北大标志），带领接待组装袋（会议资料、纸、笔、水等）
| 桌签（不需要此项） | 会场用（大，外加塑料壳），留10个空白桌签备用； 桌餐用（小，不用塑料壳），留10个空白桌签备用； _______协助确认名单，王天晓跟踪制作；_________确认座位图，王天晓组织会务组志愿者负责摆放，王玉霞检查监督。
| 易拉宝（1～2两个） | 徐晶 之前将设计稿发给刘谋斌老师审核； 徐晶 之前请示刘谋斌老师确认制作； 王天晓 组织会务组负责在报到注册台、会场门口摆放，王玉霞检查监督。
| 展板、展品收集制作 | 目前只需要给赞助单位设置一个展位，王玉霞 检查监督。
| 指示牌 | 王天晓 组织会务组 志愿者 负责大厅、楼梯、餐厅、会议室张贴摆放，王玉霞 检查监督。
| 矿泉水 | 资料袋中含1瓶矿泉水，王天晓 负责购买、组织会务组摆放，王玉霞 检查监督。
| 领导发言稿 | 刘老师 起草，___________审核确认。 | _______之前确定 | 负责人A：_______________ 负责人B：_______________ 负责人C：王玉霞13716119533 负责人D：徐晶15910672933
| 领导主持稿 | 刘老师 起草，___________审核确认。
| 设备测试与准备 | 王天晓、黄超、李锦涛带领会务组志愿者__________之前测试并协助使用无线网、投影仪、电脑（检查并更新电脑系统，防止出现国外专家PPT无法播放现象，自带备用的电脑、U盘、数据线和电脑连接线）、激光笔（红色、绿色，可翻页）、麦克风、话筒（2个）、白板等设备，提前备好备用电池 | ______之前确认
| 暖场、过场PPT准备 | 徐晶 负责制作暖场PPT、过场PPT，______之前发送给刘谋斌老师审核确认
现场服务 | PPT收集 | 张智琅 带领会务组志愿者负责会前（__________在会议通知中提醒参会报告人提前发送，或现场注册时收集）、会中、会后收集，_______审核确认
| 会议记录 | 黄超、李锦涛、或工学院 负责联系录制视频，带领会务组志愿者录制音频、做会议记录，徐晶协助拍照
| 白皮书 | 刘老师 提供模板，周吕文 带领会务组志愿者负责白皮书起草，徐晶 协助排版设计，刘老师 审核校订
| 新闻报道 | 徐晶 带领会务组志愿者负责起草新闻稿，刘老师 审核校订，徐晶负责推送
| 会前通知邮件 | 黄灿、 张智琅、Khuram 负责（同时将会议手册电子版发送给参会人，提醒参会报告人提前发送PPT） | 周二
| 住宿安排 | 王天晓 负责，带领接待组志愿者引导入住，黄超、李锦涛、李海桥、志愿者提前提供住宿安排表格 | ________之前准备完毕
| 报到注册 | 所有人 负责（包括确认注册地点，准备报到台、报到签字表格，向报到签字者发放会议手册、胸牌、自助餐券等，收集PPT），接待组志愿者协助 | ________之前准备完毕
| 合影 | 王天晓 负责联系摄影人，________协助确认场地、位置图，接待组志愿者协助引导（摄影时间在18日张院长讲话之后）
| 用餐、茶歇 | 黄超、李锦涛 负责，带领接待组志愿者引导就餐，王天晓协助订餐（晚宴需要联系两辆大车）（________提前提供桌餐座位图） | 每餐前确认人数
财务相关 | 相关费用报销 | 中关新园场地费：___________元/半天 中关新园住宿费：568元/间/天（大房间______间，标准间_____间，均价） 中关新园设备租赁费：投影仪、幕布、手拉手会议系统、无线麦克风、背景板桁架、白板、无线网络、茶水费等，按照预定协议结算 以上三项费用结算方式：内支 |  | 负责人A：王天晓 18611521112 负责人B：王玉霞、杨朋英 王天晓负责办理报销、汇款事宜，_________负责提供住宿、用餐安排、人数，收集报销票据、信息
中关新园餐费： 10月16日：自助晚餐 10月17日：自助午餐，欢迎晚宴（________需要提前确定预定桌数） 10月18日：自助午餐，自助晚餐 10月19日：自助午餐，自助晚餐 10月20日：自助午餐，自助晚餐 _________之前清点自助餐人数，联系中关新园王楠领取自助餐券，拿回盖章；餐券仅作用餐凭据，多余可退。自助餐标准120元/位，预______位。 10月17、18、19、20、21日早餐，若个人在中关新园餐厅自己就餐，与个人住宿费登记在一块）。 结算方式：内支
设计费和印刷费：手册、议程、邀请函、展板、背景板、胸牌、桌签等，确定好数量。
茶歇费：_____次，______元/位，人数预______人。 结算方式：待定
合影、摄像、视频制作费用
劳务费：演讲酬劳、志愿者酬劳
其他不可预测费用
现金注册费入账（至院财务开入帐单，账户信息参见科技开发部下载专区）
其他联系人
中关新园客房 | 冯硕 | 13910078690
中关新园餐饮会场 | 王楠 | 13699179336（座机：62752288转70606）
| 学生A | 协助会议网站制作，起草会议手册内容，跟踪制作。刘老师负责 | 要求宏观把握
| 学生B | 统计嘉宾信息（含往返交通信息及接送机需求、住宿时间和需求、用餐需求黄灿 王泽坤 Khuram 负责）（注册信息及缴费确认王玉霞、杨朋英负责）、（演讲ppt收集 黄灿、张智琅负责）、报销票据收集，（提供桌签、胸牌的名单，提供桌签、合影的座次，负责注册台王天晓和志愿者负责）。 | 要求认真细致
| 学生C | 负责领导发言稿、主持稿起草，会议速记、录音，联系视频录制（黄超负责），会后编写白皮书（周吕文负责），起草新闻稿（徐晶负责）。 | 要求文字功底
注：纪念品 | 王天晓和所有人负责

## 志愿者
日期 | 组别 | 时间点 | 事项 | 地点 | 人员 | 任务 | 注意事项
10月16、17日 | 接待组 |  | 接机 | 机场 |  |  | 提前统计需求、一对一接机，留发票
10月17-20日 | 接待组 |  | 注册 | 中关新园 | 1 | 引路
[5 empty] | 2 | 签到 | 名单
[5 empty] | 3 | 提供会议材料、餐券 | 材料装袋
[5 empty] | 4 | 引导入住 | 住宿安排表
[5 empty] | 5 | 组织自助晚餐 | 餐券
10月17-20日 | 会务组 |  | 会场准备 | 中关新园 | 1 | 测试设备 | 备用电池等
[5 empty] | 2 | 会议手册、背景板、展板、易拉宝、桌签、指示牌到位
3
4
5
10月17-20日 | 接待组 |  | 引导入场 会中服务 | 中关新园 | 1 | 引导入场 | 小会议室使用安排
[5 empty] | 2 | 引导嘉宾落座 | 桌签、座位图
[5 empty] | 3 | 组织添茶
[5 empty] | 4 | 组织茶歇
[5 empty] | 5 | 引导集体照 | 位置图
[6 empty] | 组织用餐 | 桌签、座位图
10月17-20日 | 会务组 |  | 会议记录 | 中关新园 | 1 | 提前摆放桌椅、桌签、议程、茶水、矿泉水 | 桌签、议程
[5 empty] | 2 | 测试设备、无线网
[5 empty] | 3 | 准备暖场、过场PPT，会场临时拷贝PPT
[5 empty] | 4 | 会场传递话筒
[5 empty] | 5 | 视频、音频录制
拍照
会议记录
10月20、21日 | 接待组 |  | 送客 | 中关新园 |  | 预约车辆 | 提前统计需求、司机电话、车牌号